## Sheet1
ID | 일정명 | 시작일 | 마감일 | 기간(w) | 3 |  |  | 4 |  |  |  |  | 5 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 11
[5 empty] | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 제안서 | 3(3) | 3(4) | 2 | bar: 3 3 to 3 4
2 | App 프론트엔드 | 3(4) | 3(5) | 2 | bar: 3 4 to 3 5
3 | App 백엔드 | 3(5) | 4(2) | 3 | bar: 3 5 to 4 2
4 | 모듈 개발 | 4(2) | 5(5) | 9 | bar: 4 2 to 5 5
5 | 종합 점수 모듈 개발 | 5(5) | 6(2) | 3 | bar: 5 5 to 6 2
6 | API 통합 | 6(2) | 7(2) | 6 | bar: 6 2 to 7 2
7 | 프로토타입 완성 및 디버깅 | 7(1) | 8(3) | 13 | bar: 7 1 to 9 3
8 | 중간 보고서 | 9(1) | 9(3) | 3 | bar: 9 1 to 9 3
9 | 오류 수정 및 분석 | 8(3) | 9(5) | 8 | bar: 8 3 to 9 5
10 | 최종 보고서 작성 | 9(5) | 10(4) | 5 | bar: 9 5 to 10 4
11 | 발표 자료 고안 | 10(1) | 10(4) | 4 | bar: 10 1 to 10 4
12 | github 갱신 | 3 | 11 | a
13 | notion 갱신 | 3 | 11 | a